## 팀 구조
기본 개발 직군 리스트업
분류 | 직군 | 레벨 | 인원 | 참여 개월 수 | 비고 |  | 장르 | JRPG
기획 | 리드 게임 디자이너 | 고급 | 1 | 36 | 전체 기획 촉괄 |  | 타겟 퀄리티 | FF7R급 3D 그래픽 | 스토리비중 높음
| 시스템 디자이너 | 중급 | 3 | 30 | 전투/성장/UI/퀘스트 설계 |  | 플랫폼 | PC / 콘솔
| 레벨 디자이너 | 중급 | 3 | 28 | 도시/던전/필드 설계 | 콘텐츠 규모 | 메인 플레이타임 (시간) | 30 - 40
| 메인 시나리오 라이터 | 중급 | 1 | 18 | 메인 시나리오 구상 |  | 레벨 개수 | 도시 | 6
| 서브궤스트 라이터 | 중급 | 1 | 18 | 서브 퀘스트 구상 |  |  | 던전 | 7
프로그래밍 | 리드 프로그래머 | 고급 | 1 | 36 | 전체 기술 설계 |  |  | 필드 맵 | 6
| 게임플레이 프로그래머 | 중급 | 4 | 30 | 전투/AI/스킬 구현 |  |  | 특수 지역 | 12
| 그래픽 / 렌더링 프로그래머 | 고급 | 2 | 30 | 최적화/조명/셰이더 |  | 정적 모델 개수 | 87
아트 | 아트 디렉터 | 고급 | 1 | 36 | 전체 아트 감독 |  | 기술 스펙 | Unreal
| 콘셉트 아티스트 | 중급 | 2 | 25 | 캐릭터/배경 |  | 개발 목표 | 3년
| 3D 캐릭터 아티스트 | 중급 | 2 | 30 | 플레이어/보스/NP/몬스터
| 3D 배경 아티스트 | 중급 | 3 | 30 | 도시/필드/던전
| 애니메이터 | 중급 | 2 | 28 | 플레이어/몬스터 애니
| VFX 아티스트 | 중급 | 1 | 24 | 스킬/마법/폭발/UIFX
| UI/UX 아티스트 | 중급 | 1 | 20 | 인게임 UI 전체
사운드 | 메인 작곡가 | 고급 | 1 | 14 | 메인 OST
| 추가 작곡가 | 중급 | 1 | 7 | 필드/던전 OST
| 사운드 디자이너(SFX) | 중급 | 1 | 18 | 전투/환경/인터랙션
| 보이스 디렉터 | 고급 | 1 | 4 | 성우 캐스팅/연출
QA/PM/기타 | 프로젝트 프로듀서 | 고급 | 1 | 36 | 일정/예산/PM
| QA 리더 | 중급 | 1 | 18 | 후반 품질 설계
| QA 테스터 | 초급 | 4 | 12 | 후반 집중 QA
| 빌드/릴리즈 매니저 | 중급 | 1 | 24 | CI/CD 릴리즈
| 운영/커뮤니티 | 초급 | 1 | 6 | 출시 준비

## 인건비 예산 측정
등급에 따른 단가 설정
레벨 | 월 인건비(만원) | 인건비 계산 템플릿 | 인원 x 참여 개월 x 월 인건비
초급 | 300-350
중급 | 400-550
고급 | 600-800
디렉터급 | 800-1000